## Project planning
Ref 20190714 |  | 15-7-20219
FTN Lobby Plan: Gezondheidszorg | responsible | 2019-2020
month |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June
week |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WP 1 FTN Toolbox samenstellen
PVA updaten voor eenduidige termen / taalgebruik en claim teksten (nav stuurgroep commentaar) | FA/LW | bar: Juli 29
Laatste check op PVA GZ nav update | PW | bar: Juli 29 to Juli 30
beschikbare stukken verzamelen en website briefing voor 'Textielserivce is Meerwaarde' pagina 1) voor publiek en 2) doorlink naar toolbox voor leden (achter wachtwoord) | FA | bar: Juli 28 to Juli 29
aanmaken nieuwe pagina 'Textielservice is meerwaarde' | FA/studio? | bar: Juli 29 to Juli 30
planning maken voor 'te maken deelstudies' (zoals hygiene, zelfredzaamheid, benchmark in verzorgingstehuizen, etc.) | JK | bar: Juli 29 to Juli 30
praktijk succesverhalen bij leden ophalen: stuurgroep leden bellen? | PW | bar: Juli 29 to Juli 30
PPT voor stakeholder meetings GZ checken | PW | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 2 Interne branchebijeenkomsten
alle leden (of alleen aangemelde leden) de PPT GZ toesturen als concept na check PW op PPT | FA | bar: Juli 30
per marktsegment vervolg afspraak inplannen voor half / eind augustus en mail rondsturen met agenda + concept pitch PPT GZ om feedback te vernemen | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
video call per marktsegment in 3e of 4e week aug om ppt feedback te vernemen van leden | FA | bar: August 33 to August 34
planning maken voor rest 2019 met data en deze rondsturen naar leden die zich hebben aangemeld voor GZ | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
13-14 september lobby meeting met evaluatie en terugkoppeling eerste resultaat aan leden --> opnemen in programma LEE 19 | FA/LW | bar: Juli 30
tijdens ALV FTN in november tussentijdse terugkoppeling lobby activiteiten en resultaten organiseren | FA | bar: November 44 to November 47
WP 3 Stakeholdermap
overzicht maken van stakeholders incl. boegbeelden voor GZ | FA | bar: Juli 28
analyseren kansen en mogelijke financieringsbronnen bij de overheid die meer budget beschikbaar stelt in de GZ. Textielservice biedt gemak en hygiene wat waarde biedt voor GZ waar tekort aan personeel is | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 4 Vaststelling en registratie deelname & betrokkenheid textielservice bedrijven.
nabellen wie bij GZ betrokken wil zijn | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 5 Stakeholderbijeenkomsten
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: politiek en overheid (zie PVA's): groenlinks, D66, CDA, SP, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Min. EZ&K, min. VW&S, Min. SZ&W, bevoegde provinciale overheden, RIVM, RVO | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: branche/belangen organisaties: NVZ, NVP, NFU, Actiz, BOZ, Intrakoop, zorgverzekeraars, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: Media: Tijdschrift voor de Sociale Sector (l.verplanke@nizw.nl), Zorg + Welzijn (zorg.en.welzijn@ebi.nl), vakmedianet (redactie@vakmedianet.nl), ZorgKrant.nl, | LW | bar: Juli 29 to Juli 30
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: experts en boegbeelden: Anton Buiting, Eric Holm, toxicologen, virologen | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
Eerste batch van stakeholders gesprekken hebben | PW/FA/LW/leden? | bar: August 34 to November 47
Uitnodiging sturen voor vervolg bijeenkomst met geinteresseerde partijen + achterban (dit is een groepsbijeenkomst incl FTN leden, bijvoorbeeld op een ledenvergadering oid) | bar: November 45 to November 47
Tweede batch van stakeholdermeetings in groepsverband met FTN leden | bar: December 48 to February 8
concept uitwerken voor FTN Stakeholder event GZ | PW/FA/LW | bar: November 47 to February 8
afstemmen concepten voor de events met leden, stuurgroep en bestuur | PW | bar: December 49 to February 8
go/no-go moment per stakeholder event + save the date sturen | PW/bestuur of stuurgroep? | bar: March 9
Promotie stakeholder events: afspraken maken met partners, zelf in content kalender opnemen en ludieke actie verzinnen | NK/LW/FA | bar: March 9 to May 21
stakeholder event GZ organiseren | ALLEN | bar: May 21 to June 26
WP 6 Standaard protocol
check per stakeholder meeting of hier kansen liggen | PW/FA/LW | bar: August 34 to June 26
WP 7 social media content kalender
communicatie plan uitwerken voor GZ met startpunten, doelstelling, concept incl claims, bronnen, voorbeelden uit media en business cases van FTN leden en evaluatie meetplan | LW | bar: Juli 29
Social media kanalen voor FTN checken/aanvullen | LW | bar: Juli 29
NK (naomi) vragen om voorstel voor FTN 1 bericht per week op social media te zetten nav communicatie plan | PW/LW | bar: Juli 30
NK voorstel accorderen en wekelijkse content kalendar laten opstellen t/m jan 2020 | NK | bar: Juli 30 to August 32
uitvoeren van wekelijkse social media posts | NK | bar: August 33 to January 4
nieuwe content kalender maken voor feb-juli 2020 | NK | bar: January 2 to January 4
uitvoeren van wekelijkse social media posts | NK | bar: February 5 to June 26
WP 8 Coördinatie FTN stuurgroep lobbyactiviteiten
ZIE HIERBOVEN