## Project planning
Ref 20190714 |  | 15-7-20219
FTN Lobby Plan: Handel & Industrie | responsible | 2019-2020
month |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June
week |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
WP 1 FTN Toolbox samenstellen
PVA updaten voor eenduidige termen / taalgebruik en claim teksten (nav stuurgroep commentaar) | FA/LW | bar: Juli 29
Laatste check op PVA H&I nav update | PW | bar: Juli 29
beschikbare stukken verzamelen en website briefing voor 'Textielserivce is Meerwaarde' pagina 1) voor publiek en 2) doorlink naar toolbox voor leden (achter wachtwoord) | FA | bar: Juli 28 to Juli 30
aanmaken nieuwe pagina 'Textielservice is meerwaarde' | FA/studio? | bar: Juli 29 to Juli 30; Oktober 40 to Oktober 41
planning maken voor 'te maken deelstudies' (zoals veiligheid op de werkvloer, etc.) | JK | bar: Juli 29
praktijk succesverhalen bij leden ophalen: stuurgroep leden bellen? | PW | bar: Juli 29 to Juli 30
PPT's voor stakeholder meetings per marktsegment checken | PW | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 2 Interne branchebijeenkomsten
alle leden (of alleen aangemelde leden) de ppt's Handel & Industrie toesturen als concept na check PW op ppt's | FA | bar: Juli 30
vervolg afspraak inplannen voor half / eind augustus en mail rondsturen met agenda + concept pitch presentatie H&I | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
video call in 3e of 4e week aug om PPT H&I feedback te vernemen van leden | FA | bar: August 33 to August 34
planning maken voor rest 2019 met data en deze rondsturen naar lden die zich hebben aangemeld per marktsegment | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
13-14 september lobby meeting met evaluatie en terugkoppeling eerste resultaat aan leden --> opnemen in programma LEE 19 | FA/LW | bar: Juli 30
tijdens ALV FTN in november tussentijdse terugkoppeling lobby activiteiten en resultaten organiseren | FA | bar: November 46
WP 3 Stakeholdermap
overzicht maken stakeholders in Handel & Industrie | FA | bar: Juli 28
analyseren kansen en mogelijke financieringsbronnen bij de overheid om veiligheid op de werkvloer te verbeteren | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 4 Vaststelling en registratie deelname & betrokkenheid textielservice bedrijven.
nabellen wie bij H&I betrokken wil zijn | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
WP 5 Stakeholderbijeenkomsten
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: politiek en overheid (zie PVA's): groenlinks, D66, CDA, SP, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, Min. EZ&K, Min. I&W, min. VW&S, bevoegde provinciale overheden, RVO, inspectie SZW | FA | bar: Oktober 41
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: branche/belangen organisaties: Metaalunie, MKB Bouw, Bouwend Nederland, NL Maritime Technology, IRO (association of Duthc suppliers in oil & gas), NL Martiem Land, International Jack-up Barge operators association, NRK, vereniging van verf- en drukinktfabrikanten, VFIG, VHCP, VNCI, | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: Media: duurzaamheid.nl, duurzaam-ondernemen.nl, duurzaambedrijfsleven.nl, nu.nl/duurzaam, Misset Horeca, Entree magazine, Horeca Magazine, Food inspiration, HorecaVizier, Horecava, | LW | bar: Juli 29 to Juli 30
Verzoek tot voorbereidende meeting sturen naar eerste batch stakeholders: experts en boegbeelden: veiligheidsexperts? | FA | bar: Juli 29 to Juli 30
Eerste batch van stakeholders gesprekken hebben | PW/FA/LW/leden? | bar: August 34 to November 47
Uitnodiging sturen voor vervolg bijeenkomst met geinteresseerde partijen + achterban (dit is een groepsbijeenkomst incl FTN leden, bijvoorbeeld op een ledenvergadering oid) | bar: November 45 to November 47
Tweede batch van stakeholdermeetings in groepsverband met FTN leden | bar: December 48 to February 8
concept uitwerken voor FTN Stakeholder event H&I | PW/FA/LW | bar: November 47 to February 8
afstemmen concepten voor de events met leden, stuurgroep en bestuur | PW | bar: December 49 to February 8
go/no-go moment voor stakeholder event + save the date sturen | PW/bestuur of stuurgroep? | bar: March 9
Promotie stakeholder events: afspraken maken met partners, zelf in content kalender opnemen en ludieke actie verzinnen | NK/LW/FA | bar: March 9 to May 21
stakeholder event H&I organiseren | ALLEN | bar: May 21 to June 26
WP 6 Standaard protocol
check per stakeholder meeting of hier kansen liggen | PW/FA/LW | bar: August 34 to June 26
WP 7 social media content kalender
communicatie plan H&I uitwerken met startpunten, doelstelling, concept incl claims, bronnen, voorbeelden uit media en business cases van FTN leden en evaluatie meetplan | LW | bar: Juli 29
Social media kanalen voor FTN checken/aanvullen | LW | bar: Juli 29
NK (naomi) vragen om voorstel voor FTN 1 bericht per week op social media te zetten nav communicatie plan H&I | PW/LW | bar: Juli 30
ND voorstel accorderen en wekelijkse content kalendar laten opstellen t/m jan 2020 | NK | bar: Juli 30 to August 32
uitvoeren van wekelijkse social media posts | NK | bar: August 33 to January 4
nieuwe content kalender maken voor feb-juli 2020 | NK | bar: January 2 to January 4
uitvoeren van wekelijkse social media posts | NK | bar: February 5 to June 26
WP 8 Coördinatie FTN stuurgroep lobbyactiviteiten
ZIE HIERBOVEN